青岛农业大学第八届大学生科技文化艺术节

“迎世博、讲文明、树新风”大学生礼仪风采大赛策划书
为迎接世博会召开，创建文明校园，积极营造文明和谐的校园氛围，提高同学们的文明素质，促进同学们文明行为的养成，青岛农业大学团委建议举办大学生礼仪风采大赛。此次风采大赛将进一步推动同学们增长礼仪知识、增强礼仪意识、遵守礼仪规范。活动方案具体如下：

一、活动目的

（一）迎接2010世博会和学校科技文化艺术节的到来，宣传世博。 

（二）宣传世博和文明礼仪知识，树立文明意识。

（三）学习礼仪知识,培养外在气质，宣传礼仪风范。
（四）为广大优秀大学生提供一个展示自我的平台，挖掘学生潜质，提高其自主创新能力。

二、活动内容

（一）时间安排：2008年5月中下旬

1、初赛：5月15日

（1）上午8：00---11：30为：知识竞答、情景表演两个环节的比赛
（2）下午2：00---6：00为：礼仪宣讲环节的比赛
2、决赛：5月22日

（1）下午2：00---5：30为：知识竞答、情景表演两个环节的比赛
（2）晚上6：30---10：00为：礼仪宣讲环节的比赛
（二）地点：大学生活动中心

（三）活动对象：全体在校大学生
（四）责任单位：

1、主办：校团委

2、承办：校学生会、社团联合会
三、活动流程

（一）准备阶段

1、充分做好组织、宣传和协调工作。

2、比赛评委由特邀嘉宾、专业老师和学生会主要干部组成。

（二）实施阶段

1、报名阶段

（1）报名条件：

①以团队形式报名参加，每队在12人以上（男女比例为1：1）。

②仪态端庄，五官端正，形象好，气质佳。
③具备一定的文明礼仪常识，有一定的参赛经验。

④具备一定的世博知识，口齿清晰，普通话流利。
（2）报名形式：

①以学院为单位，团队形式报名参加。

②报名团队需填写报名表（报名表见附录），各学院学生会秘书处负责将本学院报名表于2010年5月11日下午5:00前交至G区401室。

2、选拔阶段
（1）知识竞答环节：

①自我陈述：代表选手做简单队伍介绍，浅谈对文明礼仪的认识见解，限时2分钟。

②轮流答题：以世博和文明礼仪常识为基础，主持、评委或现场观众对代表选手进行提问，限时2分钟。

③知识抢答：以世博和文明礼仪常识为基础，各队代表选手进行抢答，限时3分钟。

④要求：每支队伍各派3名代表选手参加此环节比赛，每六支队伍安排一场。

（2）一般礼仪展示环节：

①参赛队伍宣讲一般性的文明礼仪知识，包括坐姿、站姿、行姿及服装搭配等情况，展示团队形象。

②要求：各参赛队自备解说和伴奏带，限时10分钟。

（3）礼仪创新：

①各参赛队伍在我校原有礼仪演示表演的基础上，要各自发掘创新，与文明礼仪知识相结合，以情景模拟的方式进行文明礼仪展示，各队限时6分钟。

②要求：各队自备音乐和解说，如有其它需要应提前告知活动负责人。
（三）反馈阶段

  1、根据现场表现和评分统计，现场公布成绩。
2、奖项设置：大赛按照10%、20%、30%、40%比例评选一、二、三等奖和优胜奖；对于在比赛期间有特殊贡献的个人将设立优秀组织个人。
3、经选拔后，由学生会、社团联合会主席团审议，最后经校团委老师审核后确定获奖人员，在网上公布名单，对获奖的单位和个人颁发证书进行奖励，具体安排另行通知。

四、注释：

1．对于礼仪创新方面的情景模拟展示，各参赛队应在一般礼仪展示环节的基础上，通过增设针对不同场合的文明礼仪演示活动，体现其创新性和特色性。如世博会展馆现场情景模拟、会议现场情景模拟应聘现场情景模拟等。

2．本活动最终解释权归校团委、校学生会、社团联合会所有。
校团委

校学生会、社团联合会
二零一零年四月二十二日
“迎世博 讲文明 树新风”礼仪风采大赛活动报名表
 秘书处负责人：              联系方式：              
	队伍名称
	

	队长（2人）
	
	

	代表选手（3人）
	
	
	

	所有队员姓名（联系方式）
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	队伍参赛说明（可附页）
	                     负责人签名：



	学院团总支意见
	盖   章

                         年    月     日




注：此表需在2010年5月11日下午5:00前交至G区401室。
