
共青团城阳区委员会（通知）
城团发[2011]14号

──────── ★ ────────
关于举办“秀在城阳”——“中国移动杯”城阳青年达人秀活动的通知
各街道团工委、区直各单位团委：
为进一步丰富城阳市民的精神文化生活，展示城阳青年的青春活力和昂扬向上的精神面貌，更好的为全区广大青年搭建一个展示自我、发现自我、挑战自我的大舞台，城阳团区委决定在市民节期间举办“秀在城阳”——“中国移动杯”城阳青年达人秀。现将有关事宜通知如下：
一、 指导思想

按照坚持世界眼光、国际标准、发挥本土优势的要求，突出开放性、参与性、时尚性特点，通过组织开展广大市民喜闻乐见的达人秀活动，充分挖掘青年人的专长，顺应大众娱乐审美，不断转变思想观念，激发干事创业的热情，提高自身的文明程度和综合素质，更好的展示城市形象，营造市民节期间喜庆、热烈的文化氛围。

    二、活动主题
秀在城阳  成就梦想

三、组织领导

主办：城阳区第十届市民节组委会

承办：共青团城阳区委员会

协办：中国移动通信集团山东有限公司城阳分公司

四、活动时间

3月上旬—6月12日

五、活动地点

初选：各街道、高校、部分企业及园区

复赛：城阳宝龙城市广场东门舞台

决赛：城阳宝龙城市广场东门舞台

六、活动内容
活动采用海选的方式，凡是在城阳工作、学习和生活的青年（年龄在18至40岁），能充分展现自己在歌舞、乐器、小品、模仿、背诵、记忆、口技等各方面的专长，均可报名参加。
七、报名方式
报名参赛采取就近的原则，分报名点报名、网上报名、热线报名三种方式，报名截止至2011年3月31日。

1、报名点：参加达人秀活动的选手可直接到城阳团区委，各街道团工委，各高校团委进行现场报名。

联系方式：团区委：87866427,城阳街道：87860081，流亭街道：66914208，夏庄街道：87872305，惜福镇街道：87881035，棘洪滩街道：87805272，上马街道：87011689，河套街道：87822195，红岛街道:87831067，新市民家园：87718365。

2、网上报名：登录“城阳青少年网”下载报名表，填写相关报名信息后，发送到邮箱：cyqndrx@163.com；（“城阳青年达人秀”首字母）

3、热线报名：拨打电话至“12580”，根据语音提示进行报名。电话24小时开通，采取普通市话收费标准。

八、赛事安排

在八个街道、各高校、部分企业、园区等共计划进行20场海选、一场复赛、一场决赛，拟评选出84名选手进入复赛、30名选手进入决赛，具体赛事安排请关注“城阳青少年网”。

（一）4月8日—5月8日，城阳区8个街道自行确定时间和地点进行海选。

1、海选场次：共8场

2、责任单位：各街道团工委

3、海选要求：（1）各街道务必于3月20日前上报海选的时间和地点；（2）各街道要将海选的情况进行新闻宣传报道，并及时上报活动的信息和照片；（3）根据报名参赛情况，每个街道评选出5名选手参加复赛。
（二）4月8日—5月8日，在城阳区内的4所高校进行海选。
1、海选场次：共4场

2、负责单位：青岛农业大学团委、青岛理工大学琴岛学院团委、青岛飞洋职业技术学院团委、青岛新港报关学院团委

3、请各高校于3月20日前上报海选时间。

4、计划每所高校评选5名选手参加复赛。

（三）4月8日—5月8日，联合“我们在一起”走进8家企业及园区进行海选。

1、海选场次：共8场

2、场次安排：待确定

3、计划每场次入选3名选手参加复赛。

（四）5月21日（周六），在宝龙城市广场进行复赛
1、计划评选30名选手进入决赛
2、录制30强选手的参赛视频上传到网页，并开启短信投票系统。

（五）6月12日（周日），在宝龙城市广场进行决赛
采取评委打分+短信投票得分的评比方式进行评选。
九、奖项设置及奖励方式
达人秀活动将评选出：

1、城阳超级达人1名，奖励价值4000元手机一部

2、城阳最佳达人3名，奖励价值2000元手机一部

3、城阳风采达人6名，奖励3G无线上网卡一张

4、城阳优秀达人20名，奖励精美床上用品四件套

5、达人秀纪念奖84名，奖励鼠标垫、T恤衫、雨伞等

6、优秀组织单位20个，颁发荣誉证书
九、邀请评委

本次活动复赛和决赛将邀请专业评委3名，大众评委2名，根据技能水平、表演的独创性及专长的特别性进行评分，评分标准请专业评委制定。
十、工作要求

　　1、提高认识，加强领导。本次大赛是城阳区第十届市民节的主要板块活动之一，各有关单位要认真筹划，精心组织开展活动。
2、加强组织，广泛发动。各有关单位要充分调动和有效激发广大青年的热情，鼓励广大青年积极参与，积极组织开展好海选工作，将优秀的选手选拔到复赛中来。
3、扩大宣传，营造氛围。各有关单位要充分利用各种宣传载体，开展形式多样的宣传活动，并及时上报海选活动的信息和照片， 进一步提高达人秀活动的覆盖面和影响力。
联系人：王 鹍，联系电话：87866427。  
附：秀在城阳——“中国移动杯”城阳青年达人秀报名表

                             共青团城阳区委员会

       2011年3月4日

附：

秀在城阳——“中国移动杯”城阳青年达人秀

报 名 表
	姓名
	
	性别
	
	照

片

	年龄
	
	联系方式
	
	

	工作单位
	
	

	家庭住址
	

	所在街道
	

	选择海选

赛区
	可填写：某个街道、高校，或者服从赛区安排。

	节目形式
	

	节目名称
	

	道具及服装
	可填写： 有无伴奏、使用何种乐器或演出服装等  

	节目

表演

简单

介绍
	


PAGE  
6

